## Sheet1
Squad | Projeto | Título | Função | Nome | Inicio | Fim | Qtd Horas
Escrituracao | Escrituracao | Banking - API ¦ Filtrar Compromissadas por CONTA e nÃ£o por cnpj | Team Leader | FABIO SUZUKI HARA | 22/4/2024 | 22/4/2024 | 2
Escrituracao | Escrituracao | Expor API do Status do Boleto | Team Leader | FABIO SUZUKI HARA | 23/4/2024 | 23/4/2024 | 8
Escrituracao | Escrituracao | Documentar APIs Expostas do Internet Banking | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Banking - API ¦ Filtrar Compromissadas por CONTA e nÃ£o por cnpj | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 3/4/2024 | 4/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Add no vortx.dev como acessar BuscarExtrato no banking | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 5/4/2024 | 8/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Internet Banking ¦ Reordenar ÃšLTIMAS TRANSAÃ‡Ã•ES do dashboard | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 9/4/2024 | 10/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Gerar Extrato em OFX na tela de Extrato do Internet Banking | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 11/4/2024 | 12/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Expor API de InstruÃ§Ã£o da CobranÃ§a | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 15/4/2024 | 16/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Internet Banking ¦ Adicionar informaÃ§oes jÃ¡ existentes, no extrato | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 17/4/2024 | 18/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Backoffice Escrow Account ¦ Criar tela de download do informe de rendimento no Escrow Account | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 19/4/2024 | 22/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Download do Extrato em Cnab Febraban | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 23/4/2024 | 23/4/2024 | 8
Escrituracao | Escrituracao | [Solicitacao de transf][TBD] Adicionar novo tipo de origem "Internet Banking" na solicitacao e filtros de permissionamento | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 24/4/2024 | 24/4/2024 | 8
Escrituracao | Escrituracao | Expor API do Status do Boleto | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 25/4/2024 | 25/4/2024 | 8
Escrituracao | Escrituracao | [COBRANCA API] Alterar retorno dos tipos de instruÃ§Ã£o | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 26/4/2024 | 26/4/2024 | 8
Escrituracao | Escrituracao | Internet Banking ¦ Operacional BFF Alterar tipo do valor de "Documento" no response | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 29/4/2024 | 29/4/2024 | 8
Escrituracao | Escrituracao | Criar funcionalidade de download dos eventos societarios exibidos no periodo | Analista PM | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 30/4/2024 | 30/4/2024 | 8
Escrituracao | Escrituracao | Backoffice Escrow Account ¦ Criar tela de download do informe de rendimento no Escrow Account | Analista Desenvolvimento | JUNIOR VENGRZYNEK | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Download do Extrato em Cnab Febraban | Analista Desenvolvimento | JUNIOR VENGRZYNEK | 3/4/2024 | 8/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Internet Banking ¦ Adicionar informaÃ§oes jÃ¡ existentes, no extrato | Analista Desenvolvimento | JUNIOR VENGRZYNEK | 9/4/2024 | 12/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Banking - API ¦ Filtrar Compromissadas por CONTA e nÃ£o por cnpj | Analista Desenvolvimento | JUNIOR VENGRZYNEK | 15/4/2024 | 18/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | [Solicitacao de transf][TBD] Adicionar novo tipo de origem "Internet Banking" na solicitacao e filtros de permissionamento | Analista Desenvolvimento | JUNIOR VENGRZYNEK | 19/4/2024 | 24/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Add no vortx.dev como acessar BuscarExtrato no banking | Analista Desenvolvimento | JUNIOR VENGRZYNEK | 25/4/2024 | 30/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Gerar Extrato em OFX na tela de Extrato do Internet Banking | Analista Desenvolvimento | MARCELO ROCHA MOURA | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Expor API do Status do Boleto | Analista Desenvolvimento | MARCELO ROCHA MOURA | 3/4/2024 | 8/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Internet Banking ¦ Operacional BFF Alterar tipo do valor de "Documento" no response | Analista Desenvolvimento | MARCELO ROCHA MOURA | 9/4/2024 | 12/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Criar funcionalidade de download dos eventos societarios exibidos no periodo | Analista Desenvolvimento | MARCELO ROCHA MOURA | 15/4/2024 | 18/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Expor API de InstruÃ§Ã£o da CobranÃ§a | Analista Desenvolvimento | MARCELO ROCHA MOURA | 19/4/2024 | 24/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | [COBRANCA API] Alterar retorno dos tipos de instruÃ§Ã£o | Analista Desenvolvimento | MARCELO ROCHA MOURA | 25/4/2024 | 30/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Internet Banking ¦ Reordenar ÃšLTIMAS TRANSAÃ‡Ã•ES do dashboard | Analista Desenvolvimento | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Escrituracao | Escrituracao | Internet Banking ¦ Adicionar informaÃ§oes jÃ¡ existentes, no extrato | Analista Desenvolvimento | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 3/4/2024 | 8/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Download do Extrato em Cnab Febraban | Analista Desenvolvimento | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 9/4/2024 | 12/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Banking - API ¦ Filtrar Compromissadas por CONTA e nÃ£o por cnpj | Analista Desenvolvimento | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 15/4/2024 | 18/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Documentar APIs Expostas do Internet Banking | Analista Desenvolvimento | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 19/4/2024 | 24/4/2024 | 32
Escrituracao | Escrituracao | Gerar Extrato em OFX na tela de Extrato do Internet Banking | Analista Desenvolvimento | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 25/4/2024 | 30/4/2024 | 32
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | QRT - [VxFundos] - Valores MÃ­nimos de MovimentaÃ§Ã£o - Portal | Team Leader | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 1/4/2024 | 10/4/2024 | 64
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | Chamado: 23804 - PublicaÃ§Ã£o da DemonstraÃ§Ã£o Financeira (2023) da VÃ³rtx DTVM | Team Leader | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 11/4/2024 | 19/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | [PCO] Ajuste na retentativa de validaÃ§Ã£o de depositos | Team Leader | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 22/4/2024 | 30/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | Chamado: 23804 - PublicaÃ§Ã£o da DemonstraÃ§Ã£o Financeira (2023) da VÃ³rtx DTVM | Analista PM | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 1/4/2024 | 10/4/2024 | 64
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | [PCO] Ajuste na retentativa de validaÃ§Ã£o de depositos | Analista PM | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 11/4/2024 | 19/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | QRT - [VxFundos] - Valores MÃ­nimos de MovimentaÃ§Ã£o - Portal | Analista PM | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 22/4/2024 | 30/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | [PCO] Ajuste na retentativa de validaÃ§Ã£o de depositos | Analista Testes | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 1/4/2024 | 10/4/2024 | 64
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | Chamado: 23804 - PublicaÃ§Ã£o da DemonstraÃ§Ã£o Financeira (2023) da VÃ³rtx DTVM | Analista Testes | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 11/4/2024 | 19/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | Chamado: 23804 - PublicaÃ§Ã£o da DemonstraÃ§Ã£o Financeira (2023) da VÃ³rtx DTVM | Analista Testes | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 22/4/2024 | 30/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | [PCO] Ajuste na retentativa de validaÃ§Ã£o de depositos | Analista Desenvolvimento | ISRAEL MEINERT NERES | 1/4/2024 | 10/4/2024 | 64
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | QRT - [VxFundos] - Valores MÃ­nimos de MovimentaÃ§Ã£o - Portal | Analista Desenvolvimento | ISRAEL MEINERT NERES | 11/4/2024 | 19/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | Chamado: 23804 - PublicaÃ§Ã£o da DemonstraÃ§Ã£o Financeira (2023) da VÃ³rtx DTVM | Analista Desenvolvimento | ISRAEL MEINERT NERES | 22/4/2024 | 30/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | Chamado: 23804 - PublicaÃ§Ã£o da DemonstraÃ§Ã£o Financeira (2023) da VÃ³rtx DTVM | Analista Desenvolvimento | MATHEUS NOBRE PERES | 1/4/2024 | 10/4/2024 | 64
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | [PCO] Ajuste na retentativa de validaÃ§Ã£o de depositos | Analista Desenvolvimento | MATHEUS NOBRE PERES | 11/4/2024 | 19/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | QRT - [VxFundos] - Valores MÃ­nimos de MovimentaÃ§Ã£o - Portal | Analista Desenvolvimento | MATHEUS NOBRE PERES | 22/4/2024 | 30/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | Chamado: 23804 - PublicaÃ§Ã£o da DemonstraÃ§Ã£o Financeira (2023) da VÃ³rtx DTVM | Analista Desenvolvimento | CARLOS EDUARDO MOLMELSTET | 1/4/2024 | 10/4/2024 | 64
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | QRT - [VxFundos] - Valores MÃ­nimos de MovimentaÃ§Ã£o - Portal | Analista Desenvolvimento | CARLOS EDUARDO MOLMELSTET | 11/4/2024 | 19/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | [PCO] Ajuste na retentativa de validaÃ§Ã£o de depositos | Analista Desenvolvimento | CARLOS EDUARDO MOLMELSTET | 22/4/2024 | 30/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | Chamado: 23804 - PublicaÃ§Ã£o da DemonstraÃ§Ã£o Financeira (2023) da VÃ³rtx DTVM | Analista Desenvolvimento | JULIA SALGADO DIBO | 1/4/2024 | 10/4/2024 | 64
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | QRT - [VxFundos] - Valores MÃ­nimos de MovimentaÃ§Ã£o - Portal | Analista Desenvolvimento | JULIA SALGADO DIBO | 11/4/2024 | 19/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | [PCO] Ajuste na retentativa de validaÃ§Ã£o de depositos | Analista Desenvolvimento | JULIA SALGADO DIBO | 22/4/2024 | 30/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | QRT - [VxFundos] - Valores MÃ­nimos de MovimentaÃ§Ã£o - Portal | Analista Desenvolvimento | KELVIN SANCHES FELIX | 1/4/2024 | 10/4/2024 | 64
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | Chamado: 23804 - PublicaÃ§Ã£o da DemonstraÃ§Ã£o Financeira (2023) da VÃ³rtx DTVM | Analista Desenvolvimento | KELVIN SANCHES FELIX | 11/4/2024 | 19/4/2024 | 56
Fundos Backoffice | Fundos Backoffice | [PCO] Ajuste na retentativa de validaÃ§Ã£o de depositos | Analista Desenvolvimento | KELVIN SANCHES FELIX | 22/4/2024 | 30/4/2024 | 56
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Calcular taxa de desconto diÃ¡ria dos tÃ­tulos | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56 | 16 | 32
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] - Testar fluxo cedente sem contrato mÃ£e assinado | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 10/4/2024 | 10/4/2024 | 8 | 16 | 24
Fundos FIDC | Fundos FIDC | GravaÃ§Ã£o da IdentificaÃ§Ã£o padronizada operaÃ§Ã£o credito (IPOC) na CERC | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 11/4/2024 | 11/4/2024 | 8 | 16 | 16
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar o Calculo de tÃ­tulos | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 12/4/2024 | 12/4/2024 | 8 | 16 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | InstalaÃ§Ã£o de certificado no VxRecebiveisPagamentos.Services | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 15/4/2024 | 15/4/2024 | 8 | 16 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Corrigir funcionamento da feature de reprocessamento de estoque | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 16/4/2024 | 16/4/2024 | 8 | 16 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar remessa de aquisiÃ§Ã£o/liquidaÃ§Ã£o retroativa para habilitar tÃ­tulos para cÃ¡lculo | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 17/4/2024 | 17/4/2024 | 8 | 8 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [Vrs.Modules] Tratativa de falhas durante a execuÃ§Ã£o do calculo | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 18/4/2024 | 18/4/2024 | 8 | 8 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Criar gerador aditamento | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 19/4/2024 | 19/4/2024 | 8 | 8 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Enviar remessas para registradora - fundo Leste | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 22/4/2024 | 22/4/2024 | 8 | 8 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Corrigir tÃ­tulos na base de UAT que estÃ£o impedindo que o processamento noturno conclua corretamente | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 23/4/2024 | 23/4/2024 | 8 | 8 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Criar rota de consulta de dados para cÃ¡lculo do PDD | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 24/4/2024 | 24/4/2024 | 8 | 8 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar remessa de aditamento para habilitar tÃ­tulos para cÃ¡lculo | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 25/4/2024 | 25/4/2024 | 8 | 8 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar cÃ¡lculo para os prÃ³ximos 15 dias - Quando houver erro flegar o fundo para 0 | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 26/4/2024 | 26/4/2024 | 8 | 8 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar PROC de cÃ¡lculo de tÃ­tulos para guardar a taxa e a Ãºltima data calculada | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 29/4/2024 | 29/4/2024 | 8 | 8 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | ValidaÃ§Ã£o do Nome da Registradora | Team Leader | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 30/4/2024 | 30/4/2024 | 8 | 8 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Enviar remessas para registradora - fundo Leste | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Criar gerador aditamento | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 10/4/2024 | 10/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar remessa de aditamento para habilitar tÃ­tulos para cÃ¡lculo | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 11/4/2024 | 11/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Criar rota de consulta de dados para cÃ¡lculo do PDD | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 12/4/2024 | 12/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar o Calculo de tÃ­tulos | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 15/4/2024 | 15/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Calcular taxa de desconto diÃ¡ria dos tÃ­tulos | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 16/4/2024 | 16/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | InstalaÃ§Ã£o de certificado no VxRecebiveisPagamentos.Services | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 17/4/2024 | 17/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar remessa de aquisiÃ§Ã£o/liquidaÃ§Ã£o retroativa para habilitar tÃ­tulos para cÃ¡lculo | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 18/4/2024 | 18/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | GravaÃ§Ã£o da IdentificaÃ§Ã£o padronizada operaÃ§Ã£o credito (IPOC) na CERC | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 19/4/2024 | 19/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar PROC de cÃ¡lculo de tÃ­tulos para guardar a taxa e a Ãºltima data calculada | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 22/4/2024 | 22/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] - Testar fluxo cedente sem contrato mÃ£e assinado | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 23/4/2024 | 23/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Corrigir funcionamento da feature de reprocessamento de estoque | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 24/4/2024 | 24/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Corrigir tÃ­tulos na base de UAT que estÃ£o impedindo que o processamento noturno conclua corretamente | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 25/4/2024 | 25/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar cÃ¡lculo para os prÃ³ximos 15 dias - Quando houver erro flegar o fundo para 0 | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 26/4/2024 | 26/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | ValidaÃ§Ã£o do Nome da Registradora | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 29/4/2024 | 29/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Calcular taxa de desconto diÃ¡ria dos tÃ­tulos | Tech Leader | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 30/4/2024 | 30/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Criar rota de consulta de dados para cÃ¡lculo do PDD | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Enviar remessas para registradora - fundo Leste | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 10/4/2024 | 10/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] - Testar fluxo cedente sem contrato mÃ£e assinado | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 11/4/2024 | 11/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar cÃ¡lculo para os prÃ³ximos 15 dias - Quando houver erro flegar o fundo para 0 | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 12/4/2024 | 12/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Corrigir funcionamento da feature de reprocessamento de estoque | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 15/4/2024 | 15/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Calcular taxa de desconto diÃ¡ria dos tÃ­tulos | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 16/4/2024 | 16/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Corrigir tÃ­tulos na base de UAT que estÃ£o impedindo que o processamento noturno conclua corretamente | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 17/4/2024 | 17/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | ValidaÃ§Ã£o do Nome da Registradora | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 18/4/2024 | 18/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | InstalaÃ§Ã£o de certificado no VxRecebiveisPagamentos.Services | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 19/4/2024 | 19/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar PROC de cÃ¡lculo de tÃ­tulos para guardar a taxa e a Ãºltima data calculada | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 22/4/2024 | 22/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Criar gerador aditamento | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 23/4/2024 | 23/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar remessa de aditamento para habilitar tÃ­tulos para cÃ¡lculo | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 24/4/2024 | 24/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [Vrs.Modules] Tratativa de falhas durante a execuÃ§Ã£o do calculo | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 25/4/2024 | 25/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar o Calculo de tÃ­tulos | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 26/4/2024 | 26/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar remessa de aquisiÃ§Ã£o/liquidaÃ§Ã£o retroativa para habilitar tÃ­tulos para cÃ¡lculo | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 29/4/2024 | 29/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | GravaÃ§Ã£o da IdentificaÃ§Ã£o padronizada operaÃ§Ã£o credito (IPOC) na CERC | Analista PM | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 30/4/2024 | 30/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar PROC de cÃ¡lculo de tÃ­tulos para guardar a taxa e a Ãºltima data calculada | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar remessa de aquisiÃ§Ã£o/liquidaÃ§Ã£o retroativa para habilitar tÃ­tulos para cÃ¡lculo | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 10/4/2024 | 10/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar o Calculo de tÃ­tulos | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 11/4/2024 | 11/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [Vrs.Modules] Tratativa de falhas durante a execuÃ§Ã£o do calculo | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 12/4/2024 | 12/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Criar rota de consulta de dados para cÃ¡lculo do PDD | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 15/4/2024 | 15/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Calcular taxa de desconto diÃ¡ria dos tÃ­tulos | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 16/4/2024 | 16/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar remessa de aditamento para habilitar tÃ­tulos para cÃ¡lculo | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 17/4/2024 | 17/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | ValidaÃ§Ã£o do Nome da Registradora | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 18/4/2024 | 18/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Criar gerador aditamento | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 19/4/2024 | 19/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Corrigir tÃ­tulos na base de UAT que estÃ£o impedindo que o processamento noturno conclua corretamente | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 22/4/2024 | 22/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | InstalaÃ§Ã£o de certificado no VxRecebiveisPagamentos.Services | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 23/4/2024 | 23/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Corrigir funcionamento da feature de reprocessamento de estoque | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 24/4/2024 | 24/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Enviar remessas para registradora - fundo Leste | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 25/4/2024 | 25/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] - Testar fluxo cedente sem contrato mÃ£e assinado | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 26/4/2024 | 26/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar cÃ¡lculo para os prÃ³ximos 15 dias - Quando houver erro flegar o fundo para 0 | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 29/4/2024 | 29/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | GravaÃ§Ã£o da IdentificaÃ§Ã£o padronizada operaÃ§Ã£o credito (IPOC) na CERC | Analista Testes | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 30/4/2024 | 30/4/2024 | 8
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] - Testar fluxo cedente sem contrato mÃ£e assinado | Analista Desenvolvimento | ABEL PIMENTA ABDALLA | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar remessa de aquisiÃ§Ã£o/liquidaÃ§Ã£o retroativa para habilitar tÃ­tulos para cÃ¡lculo | Analista Desenvolvimento | ABEL PIMENTA ABDALLA | 10/4/2024 | 16/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Corrigir tÃ­tulos na base de UAT que estÃ£o impedindo que o processamento noturno conclua corretamente | Analista Desenvolvimento | ABEL PIMENTA ABDALLA | 17/4/2024 | 23/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Calcular taxa de desconto diÃ¡ria dos tÃ­tulos | Analista Desenvolvimento | ABEL PIMENTA ABDALLA | 24/4/2024 | 30/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar cÃ¡lculo para os prÃ³ximos 15 dias - Quando houver erro flegar o fundo para 0 | Analista Desenvolvimento | ANDERSON ALVES DA COSTA | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Enviar remessas para registradora - fundo Leste | Analista Desenvolvimento | ANDERSON ALVES DA COSTA | 10/4/2024 | 16/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | ValidaÃ§Ã£o do Nome da Registradora | Analista Desenvolvimento | ANDERSON ALVES DA COSTA | 17/4/2024 | 23/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Criar gerador aditamento | Analista Desenvolvimento | ANDERSON ALVES DA COSTA | 24/4/2024 | 30/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | GravaÃ§Ã£o da IdentificaÃ§Ã£o padronizada operaÃ§Ã£o credito (IPOC) na CERC | Analista Desenvolvimento | DANILO KENJI ASSUNCAO KATAYAMA | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Criar rota de consulta de dados para cÃ¡lculo do PDD | Analista Desenvolvimento | DANILO KENJI ASSUNCAO KATAYAMA | 10/4/2024 | 16/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] Corrigir funcionamento da feature de reprocessamento de estoque | Analista Desenvolvimento | DANILO KENJI ASSUNCAO KATAYAMA | 17/4/2024 | 23/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar remessa de aditamento para habilitar tÃ­tulos para cÃ¡lculo | Analista Desenvolvimento | DANILO KENJI ASSUNCAO KATAYAMA | 24/4/2024 | 30/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar o Calculo de tÃ­tulos | Analista Desenvolvimento | RAFAEL LUCAS XAVIER CHAVES | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos FIDC | Fundos FIDC | InstalaÃ§Ã£o de certificado no VxRecebiveisPagamentos.Services | Analista Desenvolvimento | RAFAEL LUCAS XAVIER CHAVES | 10/4/2024 | 16/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Alterar PROC de cÃ¡lculo de tÃ­tulos para guardar a taxa e a Ãºltima data calculada | Analista Desenvolvimento | RAFAEL LUCAS XAVIER CHAVES | 17/4/2024 | 23/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [Vrs.Modules] Tratativa de falhas durante a execuÃ§Ã£o do calculo | Analista Desenvolvimento | RAFAEL LUCAS XAVIER CHAVES | 24/4/2024 | 30/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | Realizar cÃ¡lculo para os prÃ³ximos 15 dias - Quando houver erro flegar o fundo para 0 | Analista Desenvolvimento | THIAGO CONTE MARI | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos FIDC | Fundos FIDC | InstalaÃ§Ã£o de certificado no VxRecebiveisPagamentos.Services | Analista Desenvolvimento | THIAGO CONTE MARI | 10/4/2024 | 16/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | [QRT] - Testar fluxo cedente sem contrato mÃ£e assinado | Analista Desenvolvimento | THIAGO CONTE MARI | 17/4/2024 | 23/4/2024 | 40
Fundos FIDC | Fundos FIDC | ValidaÃ§Ã£o do Nome da Registradora | Analista Desenvolvimento | THIAGO CONTE MARI | 24/4/2024 | 30/4/2024 | 40
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | Fluxo de retry - Cotas para o Perform It | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | HomologaÃ§Ã£o V.62 - Sinqia | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 10/4/2024 | 10/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 7 - SeÃ§Ã£o de InformaÃ§Ãµes VÃ³rtx One Gestor | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 11/4/2024 | 11/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 5 - SeÃ§Ã£o de Documentos VÃ³rtx One Gestor | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 12/4/2024 | 12/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Web] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe e Subclasse | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 15/4/2024 | 15/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | RelatÃ³rio de PosiÃ§Ã£o de Cotista por Cautela em Excel | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 16/4/2024 | 16/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 8 - Melhoria na Regra de Carteira para CustÃ³dia Externa | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 17/4/2024 | 17/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | ImplantaÃ§Ã£o Warren - Eu, enquanto Ã¡rea de negÃ³cio, gostaria de ter todos os fundos devidamente permissionados dentro do sistema de permissionamento. | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 18/4/2024 | 18/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - SeÃ§Ã£o de Cotas VÃ³rtx One Gestor | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 19/4/2024 | 19/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Web] AdaptaÃ§Ã£o PÃ¡gina de Documentos | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 22/4/2024 | 22/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Api] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 23/4/2024 | 23/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - Adaptar Cotas para 175 e Validar Fluxos de API de Cotas | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 24/4/2024 | 24/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 3 - Modal de Cotas no Site do Investidor | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 25/4/2024 | 25/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 6 - SeÃ§Ã£o de Caixa Online VÃ³rtx One Gestor | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 26/4/2024 | 26/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 7 - SeÃ§Ã£o de InformaÃ§Ãµes VÃ³rtx One Gestor | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 29/4/2024 | 29/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | ImplantaÃ§Ã£o Warren - Eu, enquanto Ã¡rea de negÃ³cio, gostaria de ter todos os fundos devidamente permissionados dentro do sistema de permissionamento. | Tech Leader | GABRIEL MELO COSTA | 30/4/2024 | 30/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 8 - Melhoria na Regra de Carteira para CustÃ³dia Externa | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - Adaptar Cotas para 175 e Validar Fluxos de API de Cotas | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 10/4/2024 | 10/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 5 - SeÃ§Ã£o de Documentos VÃ³rtx One Gestor | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 11/4/2024 | 11/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - SeÃ§Ã£o de Cotas VÃ³rtx One Gestor | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 12/4/2024 | 12/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Web] AdaptaÃ§Ã£o PÃ¡gina de Documentos | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 15/4/2024 | 15/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | HomologaÃ§Ã£o V.62 - Sinqia | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 16/4/2024 | 16/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 8 - Deploy do Retool de contas para o Portal de Fundos | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 17/4/2024 | 17/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 3 - Modal de Cotas no Site do Investidor | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 18/4/2024 | 18/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | RelatÃ³rio de PosiÃ§Ã£o de Cotista por Cautela em Excel | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 19/4/2024 | 19/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | ImplantaÃ§Ã£o Warren - Eu, enquanto Ã¡rea de negÃ³cio, gostaria de ter todos os fundos devidamente permissionados dentro do sistema de permissionamento. | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 22/4/2024 | 22/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 6 - SeÃ§Ã£o de Caixa Online VÃ³rtx One Gestor | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 23/4/2024 | 23/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 7 - SeÃ§Ã£o de InformaÃ§Ãµes VÃ³rtx One Gestor | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 24/4/2024 | 24/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Web] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe e Subclasse | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 25/4/2024 | 25/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Api] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 26/4/2024 | 26/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 13 - CriaÃ§Ã£o de um Novo Campo RegulatÃ³rio e Upload de Arquivo no Site - CVM 21 e 161 | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 29/4/2024 | 29/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | Fluxo de retry - Cotas para o Perform It | Analista PM | HYANKA COELHO MOTA | 30/4/2024 | 30/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - SeÃ§Ã£o de Cotas VÃ³rtx One Gestor | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Web] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe e Subclasse | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 10/4/2024 | 10/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 5 - SeÃ§Ã£o de Documentos VÃ³rtx One Gestor | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 11/4/2024 | 11/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | RelatÃ³rio de PosiÃ§Ã£o de Cotista por Cautela em Excel | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 12/4/2024 | 12/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 13 - CriaÃ§Ã£o de um Novo Campo RegulatÃ³rio e Upload de Arquivo no Site - CVM 21 e 161 | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 15/4/2024 | 15/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - Adaptar Cotas para 175 e Validar Fluxos de API de Cotas | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 16/4/2024 | 16/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 7 - SeÃ§Ã£o de InformaÃ§Ãµes VÃ³rtx One Gestor | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 17/4/2024 | 17/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | Fluxo de retry - Cotas para o Perform It | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 18/4/2024 | 18/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 3 - Modal de Cotas no Site do Investidor | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 19/4/2024 | 19/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Api] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 22/4/2024 | 22/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | ImplantaÃ§Ã£o Warren - Eu, enquanto Ã¡rea de negÃ³cio, gostaria de ter todos os fundos devidamente permissionados dentro do sistema de permissionamento. | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 23/4/2024 | 23/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Web] AdaptaÃ§Ã£o PÃ¡gina de Documentos | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 24/4/2024 | 24/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 8 - Melhoria na Regra de Carteira para CustÃ³dia Externa | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 25/4/2024 | 25/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | HomologaÃ§Ã£o V.62 - Sinqia | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 26/4/2024 | 26/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - Adaptar Cotas para 175 e Validar Fluxos de API de Cotas | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 29/4/2024 | 29/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 5 - SeÃ§Ã£o de Documentos VÃ³rtx One Gestor | Analista Testes | PAULA SOUZA MALATESTA | 30/4/2024 | 30/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | HomologaÃ§Ã£o V.62 - Sinqia | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 1/4/2024 | 9/4/2024 | 56
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | RelatÃ³rio de PosiÃ§Ã£o de Cotista por Cautela em Excel | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 10/4/2024 | 10/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - SeÃ§Ã£o de Cotas VÃ³rtx One Gestor | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 11/4/2024 | 11/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | ImplantaÃ§Ã£o Warren - Eu, enquanto Ã¡rea de negÃ³cio, gostaria de ter todos os fundos devidamente permissionados dentro do sistema de permissionamento. | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 12/4/2024 | 12/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 8 - Deploy do Retool de contas para o Portal de Fundos | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 15/4/2024 | 15/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Web] AdaptaÃ§Ã£o PÃ¡gina de Documentos | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 16/4/2024 | 16/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 8 - Melhoria na Regra de Carteira para CustÃ³dia Externa | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 17/4/2024 | 17/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Api] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 18/4/2024 | 18/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | Fluxo de retry - Cotas para o Perform It | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 19/4/2024 | 19/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 5 - SeÃ§Ã£o de Documentos VÃ³rtx One Gestor | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 22/4/2024 | 22/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Web] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe e Subclasse | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 23/4/2024 | 23/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 6 - SeÃ§Ã£o de Caixa Online VÃ³rtx One Gestor | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 24/4/2024 | 24/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 7 - SeÃ§Ã£o de InformaÃ§Ãµes VÃ³rtx One Gestor | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 25/4/2024 | 25/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - Adaptar Cotas para 175 e Validar Fluxos de API de Cotas | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 26/4/2024 | 26/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 3 - Modal de Cotas no Site do Investidor | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 29/4/2024 | 29/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 13 - CriaÃ§Ã£o de um Novo Campo RegulatÃ³rio e Upload de Arquivo no Site - CVM 21 e 161 | Analista UX | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 30/4/2024 | 30/4/2024 | 8
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 8 - Melhoria na Regra de Carteira para CustÃ³dia Externa | Analista Desenvolvimento | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Web] AdaptaÃ§Ã£o PÃ¡gina de Documentos | Analista Desenvolvimento | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 3/4/2024 | 8/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 6 - SeÃ§Ã£o de Caixa Online VÃ³rtx One Gestor | Analista Desenvolvimento | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 9/4/2024 | 12/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | Fluxo de retry - Cotas para o Perform It | Analista Desenvolvimento | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 15/4/2024 | 18/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | ImplantaÃ§Ã£o Warren - Eu, enquanto Ã¡rea de negÃ³cio, gostaria de ter todos os fundos devidamente permissionados dentro do sistema de permissionamento. | Analista Desenvolvimento | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 19/4/2024 | 24/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Web] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe e Subclasse | Analista Desenvolvimento | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 25/4/2024 | 30/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 8 - Deploy do Retool de contas para o Portal de Fundos | Analista Desenvolvimento | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 3 - Modal de Cotas no Site do Investidor | Analista Desenvolvimento | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 3/4/2024 | 8/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 13 - CriaÃ§Ã£o de um Novo Campo RegulatÃ³rio e Upload de Arquivo no Site - CVM 21 e 161 | Analista Desenvolvimento | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 9/4/2024 | 12/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - SeÃ§Ã£o de Cotas VÃ³rtx One Gestor | Analista Desenvolvimento | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 15/4/2024 | 18/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | RelatÃ³rio de PosiÃ§Ã£o de Cotista por Cautela em Excel | Analista Desenvolvimento | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 19/4/2024 | 24/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - Adaptar Cotas para 175 e Validar Fluxos de API de Cotas | Analista Desenvolvimento | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 25/4/2024 | 30/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Api] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe | Analista Desenvolvimento | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 5 - SeÃ§Ã£o de Documentos VÃ³rtx One Gestor | Analista Desenvolvimento | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 3/4/2024 | 8/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 7 - SeÃ§Ã£o de InformaÃ§Ãµes VÃ³rtx One Gestor | Analista Desenvolvimento | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 9/4/2024 | 12/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | 4 - SeÃ§Ã£o de Cotas VÃ³rtx One Gestor | Analista Desenvolvimento | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 15/4/2024 | 18/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | ImplantaÃ§Ã£o Warren - Eu, enquanto Ã¡rea de negÃ³cio, gostaria de ter todos os fundos devidamente permissionados dentro do sistema de permissionamento. | Analista Desenvolvimento | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 19/4/2024 | 24/4/2024 | 32
Fundos Líquidos | Fundos Líquidos | [WebSite.Api] AdaptaÃ§Ã£o para Fundos com Classe | Analista Desenvolvimento | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 25/4/2024 | 30/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | Implementar envio de E-mail IR por investidor | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | CadastroAPI - Consulta de distribuidores do Portal de Fundos | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 3/4/2024 | 4/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | VX Meetings 2.0 ¦ AlteraÃ§Ã£o do Fluxo PF ¦ AutenticaÃ§Ã£o Descomplicada (perguntas) - TakeBlip | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 5/4/2024 | 8/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | ExtraÃ§Ã£o do nÃºmero de celular dos participantes de Assembleia anterior Light | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 9/4/2024 | 10/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Inserir uma mensagem de informaÃ§Ãµes adicionais - TakeBlip e VxMeetings | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 11/4/2024 | 12/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Envio de mensagem ativa para base de participantes de assembleias anteriores cruzada com listagem ativa | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 15/4/2024 | 16/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Inserir botÃ£o para usuÃ¡rio realizar download do modelo de template do upload no Informes de Rendimento | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 17/4/2024 | 18/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Informe Redimentos - Logs New Relic, LogRocket e Mix panel | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 19/4/2024 | 22/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Implementar botÃµes (resposta) no fluxo ChatBot da Assembleia RF. | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 23/4/2024 | 24/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | SegregaÃ§Ã£o de visualizaÃ§Ã£o de fontes pagadoras por liberaÃ§Ã£o de acesso | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 25/4/2024 | 26/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | CadastroAPI - Consulta de distribuidores do Portal de Fundos | Team Leader | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 29/4/2024 | 30/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | ExtraÃ§Ã£o do nÃºmero de celular dos participantes de Assembleia anterior Light | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Inserir uma mensagem de informaÃ§Ãµes adicionais - TakeBlip e VxMeetings | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 3/4/2024 | 4/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | SegregaÃ§Ã£o de visualizaÃ§Ã£o de fontes pagadoras por liberaÃ§Ã£o de acesso | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 5/4/2024 | 8/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Envio de mensagem ativa para base de participantes de assembleias anteriores cruzada com listagem ativa | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 9/4/2024 | 10/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Informe Redimentos - Logs New Relic, LogRocket e Mix panel | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 11/4/2024 | 12/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | VX Meetings 2.0 ¦ AlteraÃ§Ã£o do Fluxo PF ¦ AutenticaÃ§Ã£o Descomplicada (perguntas) - TakeBlip | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 15/4/2024 | 16/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | CadastroAPI - Consulta de distribuidores do Portal de Fundos | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 17/4/2024 | 18/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Implementar botÃµes (resposta) no fluxo ChatBot da Assembleia RF. | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 19/4/2024 | 22/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Retirar a opÃ§Ã£o "Todas" do processamento no Informe de rendimentos | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 23/4/2024 | 24/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Implementar envio de E-mail IR por investidor | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 25/4/2024 | 26/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | SegregaÃ§Ã£o de visualizaÃ§Ã£o de fontes pagadoras por liberaÃ§Ã£o de acesso | Tech Leader | MAIK BRAGA MOURA | 29/4/2024 | 30/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Implementar envio de E-mail IR por investidor | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | ExtraÃ§Ã£o do nÃºmero de celular dos participantes de Assembleia anterior Light | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 3/4/2024 | 4/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Implementar botÃµes (resposta) no fluxo ChatBot da Assembleia RF. | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 5/4/2024 | 8/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | SegregaÃ§Ã£o de visualizaÃ§Ã£o de fontes pagadoras por liberaÃ§Ã£o de acesso | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 9/4/2024 | 10/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Inserir botÃ£o para usuÃ¡rio realizar download do modelo de template do upload no Informes de Rendimento | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 11/4/2024 | 12/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Retirar a opÃ§Ã£o "Todas" do processamento no Informe de rendimentos | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 15/4/2024 | 16/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Envio de mensagem ativa para base de participantes de assembleias anteriores cruzada com listagem ativa | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 17/4/2024 | 18/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Informe Redimentos - Logs New Relic, LogRocket e Mix panel | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 19/4/2024 | 22/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | VX Meetings 2.0 ¦ AlteraÃ§Ã£o do Fluxo PF ¦ AutenticaÃ§Ã£o Descomplicada (perguntas) - TakeBlip | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 23/4/2024 | 24/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Inserir uma mensagem de informaÃ§Ãµes adicionais - TakeBlip e VxMeetings | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 25/4/2024 | 26/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | CadastroAPI - Consulta de distribuidores do Portal de Fundos | Analista PM | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 29/4/2024 | 30/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Informe Redimentos - Logs New Relic, LogRocket e Mix panel | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 1/4/2024 | 2/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | SegregaÃ§Ã£o de visualizaÃ§Ã£o de fontes pagadoras por liberaÃ§Ã£o de acesso | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 3/4/2024 | 4/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Retirar a opÃ§Ã£o "Todas" do processamento no Informe de rendimentos | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 5/4/2024 | 8/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Implementar envio de E-mail IR por investidor | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 9/4/2024 | 10/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Envio de mensagem ativa para base de participantes de assembleias anteriores cruzada com listagem ativa | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 11/4/2024 | 12/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | ExtraÃ§Ã£o do nÃºmero de celular dos participantes de Assembleia anterior Light | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 15/4/2024 | 16/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Inserir uma mensagem de informaÃ§Ãµes adicionais - TakeBlip e VxMeetings | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 17/4/2024 | 18/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | VX Meetings 2.0 ¦ AlteraÃ§Ã£o do Fluxo PF ¦ AutenticaÃ§Ã£o Descomplicada (perguntas) - TakeBlip | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 19/4/2024 | 22/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Inserir botÃ£o para usuÃ¡rio realizar download do modelo de template do upload no Informes de Rendimento | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 23/4/2024 | 24/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Implementar botÃµes (resposta) no fluxo ChatBot da Assembleia RF. | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 25/4/2024 | 26/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | CadastroAPI - Consulta de distribuidores do Portal de Fundos | Analista Testes | ANA CAROLINA RECUERO | 29/4/2024 | 30/4/2024 | 16
Investidor | Investidor | Retirar a opÃ§Ã£o "Todas" do processamento no Informe de rendimentos | Analista Desenvolvimento | JOAO VICTOR ROCHA | 1/4/2024 | 8/4/2024 | 48
Investidor | Investidor | Informe Redimentos - Logs New Relic, LogRocket e Mix panel | Analista Desenvolvimento | JOAO VICTOR ROCHA | 9/4/2024 | 12/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | Implementar botÃµes (resposta) no fluxo ChatBot da Assembleia RF. | Analista Desenvolvimento | JOAO VICTOR ROCHA | 15/4/2024 | 18/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | Inserir botÃ£o para usuÃ¡rio realizar download do modelo de template do upload no Informes de Rendimento | Analista Desenvolvimento | JOAO VICTOR ROCHA | 19/4/2024 | 24/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | ExtraÃ§Ã£o do nÃºmero de celular dos participantes de Assembleia anterior Light | Analista Desenvolvimento | JOAO VICTOR ROCHA | 25/4/2024 | 30/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | VX Meetings 2.0 ¦ AlteraÃ§Ã£o do Fluxo PF ¦ AutenticaÃ§Ã£o Descomplicada (perguntas) - TakeBlip | Analista Desenvolvimento | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 1/4/2024 | 8/4/2024 | 48
Investidor | Investidor | SegregaÃ§Ã£o de visualizaÃ§Ã£o de fontes pagadoras por liberaÃ§Ã£o de acesso | Analista Desenvolvimento | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 9/4/2024 | 12/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | Inserir uma mensagem de informaÃ§Ãµes adicionais - TakeBlip e VxMeetings | Analista Desenvolvimento | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 15/4/2024 | 18/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | Implementar envio de E-mail IR por investidor | Analista Desenvolvimento | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 19/4/2024 | 24/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | CadastroAPI - Consulta de distribuidores do Portal de Fundos | Analista Desenvolvimento | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 25/4/2024 | 30/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | Envio de mensagem ativa para base de participantes de assembleias anteriores cruzada com listagem ativa | Analista Desenvolvimento | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 1/4/2024 | 8/4/2024 | 48
Investidor | Investidor | CadastroAPI - Consulta de distribuidores do Portal de Fundos | Analista Desenvolvimento | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 9/4/2024 | 12/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | Informe Redimentos - Logs New Relic, LogRocket e Mix panel | Analista Desenvolvimento | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 15/4/2024 | 18/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | SegregaÃ§Ã£o de visualizaÃ§Ã£o de fontes pagadoras por liberaÃ§Ã£o de acesso | Analista Desenvolvimento | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 19/4/2024 | 24/4/2024 | 32
Investidor | Investidor | Inserir uma mensagem de informaÃ§Ãµes adicionais - TakeBlip e VxMeetings | Analista Desenvolvimento | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 25/4/2024 | 30/4/2024 | 32