## Investidor
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2071 | Automação | VxMeetings - Correção da Automação de Cadastro de Consulta Formal | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 16 | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 16 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 16 | JOAO VICTOR ROCHA | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 48 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 16
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2076 | Debito Tecnico | Criar use case para reprocessar votos | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 16 | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 16 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 16 | JOAO VICTOR ROCHA | 2023-11-16 | 2023-11-24 | 56 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 16
Sharknado | Investidor | H1 | INV-1971 | Debito Tecnico | Ajusta GetRegistrationsInfo para acelerar a consulta | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 16 | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 16 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 16 | JOAO VICTOR ROCHA | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 16
Sharknado | Investidor | H1 | INV-1993 | Debito Tecnico | Deploy - Suspensão de voto no ChatBot (Blip) | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 16 | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 16 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 16 | JOAO VICTOR ROCHA | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 16 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 16
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2132 | Debito Tecnico | Fingerprint - Migração de endpoints do Gateway | PEDRO FELLIPE PASSOS CORTEZ | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 48 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2130 | Debito Tecnico | MsCotista - Migração de endpoints do Gateway |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 16 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 16 | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 2023-11-16 | 2023-11-24 | 56 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 16
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2129 | Debito Tecnico | MsInvestidor - Migração de endpoints do Gateway |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16 | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16
Sharknado | Investidor | H1 | INV-1926 | História | [0] VxMeetings Backoffice - Performance para a leitura dos votos |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 16 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 16 | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 16 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 16
Sharknado | Investidor | H1 | INV-1830 | História | [2] Seleção de múltiplos ativos - Legado |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 8 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 8 | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 8
Sharknado | Investidor | H1 | INV-1941 | História | Alteração na metodologia de cálculo - Suitability PF |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16 | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 48 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16
Sharknado | Investidor | H1 | INV-1929 | História | Registro de logs e auditoria dos votos - Inserção e Alteração de voto |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 24 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8
Sharknado | Investidor | H1 | INV-458 | História | Permitir postergação da consulta Formal |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | GABRIEL BENAVIDE ZORNEK | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 32 | ANA CAROLINA RECUERO | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8

## Corporate
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-2060 | Debito Tecnico | Cache filtro URL SIte |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-1814 | História | Relatório Anual 2023 - Listagem correta das operações do RA |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 32 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 8
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-2040 | História | Controle de Garantia ¦ BACK - Criação da tabela, configuração e endpoints do fluxo de observação |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 32 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-1995 | História | Controle de Garantias ¦ Buscar os Eventos de Pagamentos |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 40 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-1994 | História | Controle de Garantias ¦ Criar o identificador das operações e atualizar os dados das operações |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | SANDER HEIDY MARQUES IWASE | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-1858 | História | Usuários ¦ Identificação de operações sem nenhum contato vinculado ao emissor |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | SANDER HEIDY MARQUES IWASE | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 32 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-1450 | História | Dash. Coord. Líder ¦ Adicionar permissão para ver todas as operação para usuários com o CNPJ da Vórtx |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 4 | SANDER HEIDY MARQUES IWASE | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 40 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-2025 | História | Leitura de Procurações ¦ Emissão Light |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 4 | SANDER HEIDY MARQUES IWASE | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 6
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-2047 | História | Teste, ajustes e Deploy controle de pagamentos |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 | SANDER HEIDY MARQUES IWASE | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-2018 | História | Controle de Garantias ¦ Criar cron no projeto serverless para criar ações |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 | SANDER HEIDY MARQUES IWASE | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-2017 | História | Controle de Garantias ¦ Criar o projeto que vai conter os fluxos de controle de garantia |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 8 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-1729 | História | [3]Controle de Pagamentos ¦ Tela de Histórico do Evento de Pagamento |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 56 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-1702 | História | [2]Controle de Pagamentos ¦ Tela para Vincular evento genérico |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 16
Condado Squad | Corporate | H1 | COR-1649 | História | [1]Controle de Pagamentos ¦ Tela de acompanhamento dos pagamentos |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-275 | Debito Tecnico | Remover swagger para pentest |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 16
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-310 | História | Liberação de Acesso ¦ Operações conflitadas |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 8 | LUCAS AURELIO ARAUJO SILVA | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-301 | História | Template do E-mail de Assembleia Convocada |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8 | LUCAS AURELIO ARAUJO SILVA | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 32
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-288 | História | MindC ¦ Tornar campo Decisor obrigatório |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8 | LUCAS AURELIO ARAUJO SILVA | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 40
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-273 | História | API de conciliação de preços - Refatorar regra de autenticação |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8 | LUCAS AURELIO ARAUJO SILVA | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 32
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-270 | História | Criar Cron e Fila de comunicação com o VXNotification |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4 | CARLOS EXPEDITO RODRIGUES ARAGAO | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-190 | História | Declaração de custódia - Consulta dos Instrumento Financeiro a partir do Json |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4 | CARLOS EXPEDITO RODRIGUES ARAGAO | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 56
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-271 | História | Criar evento para notificação de alteração de Obrigações |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 6 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 6 | CARLOS EXPEDITO RODRIGUES ARAGAO | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 48
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-245 | História | Verificação de CNAEs - Tela de verificação |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2 | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2023-11-07 | 2023-11-17 | 64
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-268 | História | Criação da estrutura do DB |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 72
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-263 | História | Levantamento de Informações do IF de Operações para o Financeiro |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2023-11-07 | 2023-11-17 | 64
Condado Squad | Corporate | H1 | CS-244 | História | Verificação de CNAEs - Permissionamento Vórtx One |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 72

## Liquidação
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1554 | História | Enviar endereço e email para Sinqia Cadastro ao abrir conta de novo cliente |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8 | CRIZAN VITOR DE OLIVEIRA TOTTA | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 24 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1514 | História | [ContaCorrente.Api] Criar endpoint de listagem paginada de clientes com contas |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8 | CRIZAN VITOR DE OLIVEIRA TOTTA | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 24 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1513 | História | [ContaCorrente.BFF] Expor endpoint de listagem de clientes |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8 | CRIZAN VITOR DE OLIVEIRA TOTTA | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 16 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1512 | História | [ContaCorrente.BFF] Expor rotas abertura de conta |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8 | CRIZAN VITOR DE OLIVEIRA TOTTA | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 16 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1494 | História | Tratar o ultimo digito da conta corrente |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 | CRIZAN VITOR DE OLIVEIRA TOTTA | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1403 | História | [Abertura de conta] Abertura de conta para PF |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 | CRIZAN VITOR DE OLIVEIRA TOTTA | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 24 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1402 | História | [Abertura de conta] Abertura de conta para PJ |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 8 | CRIZAN VITOR DE OLIVEIRA TOTTA | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 24 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1522 | História | Inserir nova conta na tabela fundos atualizados (legado )após a abertura da conta |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8 | CRIZAN VITOR DE OLIVEIRA TOTTA | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 24 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1521 | História | Atualizar sequencial legado quando novo sequencial for utilizado |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | KENNERSON PEREIRA VITOR | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 24 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1511 | História | [ContaCorrente.BFF] Expor rotas de listagem de clientes Sinqia utilizando o documento |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8 | KENNERSON PEREIRA VITOR | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 24 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1510 | História | [ContaCorrente.Api] Novo endpoint para listagem de clientes Sinqia utilizando o documento |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 | KENNERSON PEREIRA VITOR | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 16 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1460 | História | [Compromissada] Listagem de compromissada sem o filtro de CNPJ |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 8 | KENNERSON PEREIRA VITOR | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 16 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1547 | História | [TransferenciaBancaria] Integrar com CaixaOnline solicitando saldoGlobal e alterar validação de saldo em conta |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8 | KENNERSON PEREIRA VITOR | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1536 | História | Alterar o processo de validação de lançamento de transferências |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8 | KENNERSON PEREIRA VITOR | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 24 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1480 | História | [vxBudget] Correcoes gerais no cadastro de negociacoes |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8 | KENNERSON PEREIRA VITOR | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 24 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1458 | História | [Saldo Global][OneGestor.API] Ajustar rota de obter saldo |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 8 | KENNERSON PEREIRA VITOR | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 24 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1457 | História | [Saldo Global][Liquidacao.API] Ajustar rota de obter saldo |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8 | PEDRO AFONSO FERREIRA HAUPENTHAL | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 16 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1369 | História | [Comprovantes] Ajustar o numero do banco e agencia removendo o digito quando for uma transferência do tipo TEF |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 | PEDRO AFONSO FERREIRA HAUPENTHAL | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 32 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1331 | História | [Saldo Global][ContaCorrente.bff] Criar endpoints ContaCorrente e Alterar o Escrow para consultar do novo saldo da CC |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | PEDRO AFONSO FERREIRA HAUPENTHAL | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8
Gringotes | Liquidacao | H1 | BANK-1523 | História | Garantir a integridade entre as tabelas novas e legadas na abertura de conta |  |  |  |  | OSILMAR MENDONCA COSTA FILHO | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | PEDRO AFONSO FERREIRA HAUPENTHAL | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 16 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8

## Escrituração
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-496 | História | Integrar com api de abertura de conta do conta corrente | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 16 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 16 | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-471 | História | Consumir Serviço REST de Gerar Boleto no Internet Banking | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8 | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-456 | História | Exibir saldo na tela de de Movimentações no investimento em compromissada do Internet Banking | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8 | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-455 | História | Criar Listagem de investimentos por conta bancária na tela de demonstrativo financeiro para Contas Escrow no Internet Banking | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-411 | História | Integrar endpoints de manutenção de favorecido no escrow account | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-410 | História | Integrar endpoint de criacao de favorecido no cadastro de escrow account | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-466 | História | Criar tela de Histórico de Cobranças no Internet Banking | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-454 | História | Criar tela de Movimentações no investimento em compromissada do Internet Banking | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-492 | História | Criar tela de Nova Cobrança no Internet Banking | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-491 | História | Criar tela de Detalhes da Cobranças no Internet Banking | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-490 | História | Criar tela de cadastro do sacado no Internet Banking | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-465 | História | Criar tela de detalhes do boleto no Internet Banking | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-457 | História | Criar tela de Integração com Informe de Rendimento no Internet Banking | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-453 | História | Consumir API de conta corrente | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-452 | História | Criar tela de criação das contas de fundos | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-451 | História | Criar tela de Listagem das contas de fundos | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 24
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-516 | História | Criar Script SQL para Inserção dos mapeamentos no VxPermissionamento | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-463 | História | Evolução na integração do Internet Banking com VxPermissionamento e VxPermissionamento | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-462 | História | Evolução na integração da aplicação de Auditoria com VxPermissionamento e VxPermissionamento | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8 | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-461 | História | Evolução na integração do Banco Liquidante com VxPermissionamento e VxPermissionamento | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-460 | História | Evolução na integração de Escrituração com VxPermissionamento e VxPermissionamento | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 40
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-459 | História | Evolução na integração do Escrow Account com VxPermissionamento e VxPermissionamento | FABIO SUZUKI HARA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 |  |  |  |  | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 32

## Fundos Backoffice
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3186 | História | [Portal de Fundos] Dados Bancários MS-Fundos x Retool de Conta | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8 | ISRAEL MEINERT NERES | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3044 | História | [Portal de Fundos] Script - Atualização Dados CVM 175 | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8 | ISRAEL MEINERT NERES | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 56 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3009 | História | [Portal de Fundos] Mudança de taxa - Escriturador | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8 | ISRAEL MEINERT NERES | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 48 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3210 | História | [Boletador BackOffice] - Botão refresh do GRID boletas | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8 | MATHEUS NOBRE PERES | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3182 | História | [PCO] Script IdInvestidor - Arquivo Retorno | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 | MATHEUS NOBRE PERES | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 56 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3180 | História | [IntegraGalgo] Bloqueio de Swagger | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 | MATHEUS NOBRE PERES | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 48 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3155 | História | [Cotas] Retool de cadastro de e-mails de recebimento de notificações] | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | CARLOS EDUARDO MOLMELSTET | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3114 | História | [B.Elegibilidades] Unificar chamada para inserção de erros com depósitos sem conta principal Vórtx | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | CARLOS EDUARDO MOLMELSTET | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 56 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3111 | História | [Boletagem PCO] Arquivo Retorno - Inclusão das Transações Rejeitadas | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8 | CARLOS EDUARDO MOLMELSTET | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 48 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3097 | História | [Elegibilicades - PCO] Agrupar requisições para buscar posição investidor | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | JULIA SALGADO DIBO | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3091 | História | [Elegibilicades - PCO] Agrupar requisições para buscarContasBancariasDistribuidor por distribuidor enviado no arquivo PCO | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 16 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 16 | JULIA SALGADO DIBO | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 32 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 16
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3128 | História | Atualização Rotas internas das APIs | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16 | JULIA SALGADO DIBO | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 40 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3115 | História | [B.Elegibilidades] Buscar todos os investidores para validar posição de investidor | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 16 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 16 | JULIA SALGADO DIBO | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 32 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 16
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3113 | História | [B.Elegibilidades] Unificar chamada para busca de informações bancárias para integração de aplicação | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 16 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 16 | KELVIN SANCHES FELIX | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 16
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3099 | História | [domain] Agrupar requisições para GetInfoFundoDatasCotizacaoLiquidacao por fundo | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 | KELVIN SANCHES FELIX | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 32 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3092 | História | [Elegibilicades - PCO] Agrupar requisições para buscar codigo distribuidor por distribuidor | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | KELVIN SANCHES FELIX | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 40 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3050 | História | [ Boletas.Domain ] Melhorias Pós deploy do ResgateProgramado | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 |  |  |  |  | VANESSA DE CASTRO ALENCAR | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | KELVIN SANCHES FELIX | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 32 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8

## Fundos FIDC
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3054 | Debito Tecnico | Alterar permissionamento do Bucket para acesso privado | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8 | ABEL PIMENTA ABDALLA | 2023-11-01 | 2023-11-16 | 80 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2848 | Debito Tecnico | [QRT] Não rodar cálculo de PDD (Step functions) quando o fundo não tiver títulos no estoque | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8 | ABEL PIMENTA ABDALLA | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 80 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2996 | História | QRT[Spike]: Avaliar e corrigir erro no critério de elegibilidade 54 - Negar títulos com tipo de ativo não listado X | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8 | ANDERSON ALVES DA COSTA | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 8
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2990 | História | [VRS] - Alterar processo de liquidação para adicionar o novo status | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 16 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 16 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 16 | ANDERSON ALVES DA COSTA | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 48 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 16
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2942 | História | [VRS + Registradora] Salvar detalhes de erro do registro | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 16 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 16 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 16 | ANDERSON ALVES DA COSTA | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 56 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 16
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2876 | História | [VRS] Exibir dados de registro (Registradora, ID contrato e ID título) no relatório de estoque | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 16 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 16 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 16 | DANILO KENJI ASSUNCAO KATAYAMA | 2023-11-01 | 2023-11-14 | 72 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 16
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2943 | História | [VRS] Salvar erros de registro na remessa | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8 | DANILO KENJI ASSUNCAO KATAYAMA | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 32 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2882 | História | [QRT] PL Incorreto no Dash De FIDC, quando o fundo é reprocessado | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8 | RAFAEL LUCAS XAVIER CHAVES | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 8
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2869 | História | [VRS.Modules] Controlar registros pendentes | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16 | RAFAEL LUCAS XAVIER CHAVES | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 48 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2992 | História | [Registradora] - Criar disparo de atualização de parcela para CERC | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 16 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 16 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 16 | RAFAEL LUCAS XAVIER CHAVES | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 56 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 16
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2871 | História | [VRS.Modules] Registrar CCB | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 16 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 16 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 16 | THIAGO CONTE MARI | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 56 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 16
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2868 | História | [VRS] Adicionar campos novos no XML para títulos e tabelas de controle | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 16 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 16 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 16 | THIAGO CONTE MARI | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 48 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 16
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-2922 | História | [VRS] Testes de Performance - Remessas | VICTOR MELIAS ALBERTO GOIS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8 | THIAGO CONTE MARI | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 56 | THIAGO MARQUES RIBEIRO | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8

## Fundos Líquidos
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2615 | História | Atualização das rotas internas |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2613 | História | Retornar busca de PDF carteira e XLSX de custodia externa para o SFTP |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2602 | História | Melhorias - API de Relatório Previsão de Fluxo de Caixa em JSON |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2529 | História | 3 - Disclaimer no Boletador para fundos de Custódia Externa |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2510 | História | Consolidação da Base Histórica |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2509 | História | Ajuste de arquivo - cotas aplicadas |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2494 | História | Montar Carteira XLSX de acordo com comentários |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2492 | História | Homologação - Carteira em PDF via API |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 24 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2475 | História | Informação do consultor |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2667 | Debito Tecnico | Remover chamada de buscarPlFundos do ms-fundos |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-1599 | História | IntegraSinqia - Teste de Estresse das rotas utilizadas por outros serviços. |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2575 | História | 2 - Permissionamento da Boleta de Aplicação de Cotas |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2565 | História | 4 - Integração Automática no Performit |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2708 | História | 5 - Integração Automática no Santander |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2707 | História | 4 - Integração Automática no Performit da boleta de Resgate de Cotas - Ativo em Lote |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2705 | História | 2 - Permissionamento da Boleta de Resgate de Cotas - Ativo |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 4 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2701 | História | 8 - Fluxo inicial de status - Boletador (Custódia Externa) |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 4 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2530 | História | Permissionamento para o carteira em PDF e XLSX. - Custódia Externa |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 4 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 24 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2805 | História | 9 - Melhoria XML de Custódia Externa |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 4 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2763 | História | 8 - Permissionamento da Boleta de Renda Variável de Custódia Externa |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2734 | História | 7 - Remover validações de dados de transferência ¦ Resgate Aplicação de Cotas |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8 | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2700 | História | Ajustes na carteira XLSX e PDF |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8 | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2619 | História | Homologação - Carteira em PDF e XLSX |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4 | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2567 | História | 6 - Atualização do Ativo quando o Santander Alterar o Status da Boleta |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4 | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2563 | História | 3 - Boletagem da Aplicação de Cotas em Lote |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4 | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 8 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2762 | História | 7 - Configuração da Extensão de SLA para Boleta de Renda Variável |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4 | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2706 | História | 3 - Boletagem de Resgate de Cotas - Ativo em Lote |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2704 | História | 1 - Configuração da Extensão de SLA |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 24 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2566 | História | 5 - Integração Automática do Ativo no Santander |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 4 | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 4
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2559 | História | 1 - Configuração da Extensão de SLA |  |  |  |  | GABRIEL MELO COSTA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 4 | HYANKA COELHO MOTA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 4 | LUIZ GABRIEL DE LIMA DO CARMO | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 16 | PAULA SOUZA MALATESTA | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 4 | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 4