## Investidor
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Sharknado | Investidor | H1 | INV-1946 | História | Inserir uma mensagem de informações adicionais - TakeBlip e VxMeetings |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 8 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 8 | JOAO VICTOR ROCHA | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 48
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2163 | História | Segregação de visualização de fontes pagadoras por liberação de acesso |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 24 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 24 | JOAO VICTOR ROCHA | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 40
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2267 | Debito Tecnico | Controle-Acesso-Core ¦ Importação de instâncias no permissionamento não está funcionando |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 16 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 16 | JOAO VICTOR ROCHA | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 40
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2402 | História | VX Meetings 2.0 ¦ Alteração do Fluxo PF ¦ Autenticação Descomplicada (perguntas) - TakeBlip |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 24 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 24 | JOAO VICTOR ROCHA | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 32
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2464 | História | Informe Redimentos - Logs New Relic, LogRocket e Mix panel |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 16 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 16 | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 48
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2494 | História | Inserir botão para usuário realizar download do modelo de template do upload no Informes de Rendimento |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 16 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 16 | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 40
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2525 | História | Implementar envio de E-mail IR por investidor |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8 | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 40
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2530 | História | Retirar a opção "Todas" do processamento no Informe de rendimentos |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8 | WILLIAN BRUNO NEVES TEOTÔNIO | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 32
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2587 | História | Extração do número de celular dos participantes de Assembleia anterior Light |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8 | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 48
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2588 | História | Implementar botões (resposta) no fluxo ChatBot da Assembleia RF. |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 16 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 16 | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 40
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2590 | História | Envio de mensagem ativa para base de participantes de assembleias anteriores cruzada com listagem ativa |  |  |  |  | MAIK BRAGA MOURA | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 16 | VANESSA CASTRO ALENCAR | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 16 | VITOR HUGO ALVES DE ARAUJO | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 72
Sharknado | Investidor | H1 | INV-2612 | História | CadastroAPI - Consulta de distribuidores do Portal de Fundos
[13 empty] | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 480 | [8 empty] | 800
Formulas:
Qtde Horas = NETWORKDAYS([Início], [Fim]) * 8

## Corporate Backoffice
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2219 | História | MindC - Alterar forma de preenchimento da seção Decisor no MindC |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2232 | História | RA Refatoração ¦ Constituição e Aplicação de Fundos |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2244 | História | Criar app em OS para gerenciamento de solicitações |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2260 | Debito Tecnico | Renovar Trial do ZEntityFramework |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 32 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2263 | História | Relatório Anual - Upload Constituição de Garantias (Pavarini)* |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2264 | História | Relatório Anual - Upload Ativos em Circulação* |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 16 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2265 | História | Relatório Anual - Upload Eventos Financeiros* |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2266 | História | Relatório Anual - Criação de aba suficiência de Garantias |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 4 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2267 | História | Relatório Anual - Notificações de novos comentários em Revisão do RA* |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 4 | GABRIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 4 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2268 | História | Relatório Anual - Nova Capa e Carta aos Investidores |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2269 | História | Relatório Anual - Cronograma - Notificações Prévia ao Emissor |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2270 | História | Relatório Anual - Permitir edição do campo "Constituição" na seção 9 do RA |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2276 | História | Conciliação dos emissores e contatos de e-mail das Operações da Pavarini |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 8 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2283 | História | Acessar tabela de parâmetros e colocar RA para revisão |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 8 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2284 | História | Fazer referência direta ao link da operação no site nos disclaimers |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 16 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2285 | História | Alteração do layout da seção 1.3 Principais Contratos |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 16 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2290 | História | Controle de Pagamentos - Possibilitar a vinculação de evento genérico em casos de divergência |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2291 | História | Controle de Pagamentos - Possibilitar a vinculação de mais de um evento genérico |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 16 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2297 | História | Atualização da base e disparo de e-mails para novos emissores |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 4 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2298 | História | Alterar listagem do Relatório Anual 2023 |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 4 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2299 | História | Inserção de Agentes Fiduciários na base do VxInforma |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2300 | História | Controle de Pagamentos - Manter filtros aplicados na listagem do Central de Pagamentos quando o usuário voltar para a página |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 4 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 4 | ENRICO FIORI FERRAZ | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 4
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2301 | História | Controle de Pagamentos - Criar coluna "Evento Genérico" na tela principal da Central de Pagamentos |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 8 | ENRICO FIORI FERRAZ | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 8
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2302 | História | Retirar Assembleias com RTD Assinatura do Investidor |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 | ENRICO FIORI FERRAZ | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 16 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2314 | História | Corrigir nomenclatura de aditamentos para diferenciar dos contratos de emissão |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8 | ENRICO FIORI FERRAZ | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2316 | História | Indicadores da Central de Pagamentos para RA |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8 | CARLOS EXPEDITO RODRIGUES ARAGAO | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2318 | História | Captura dos Ativos em Circulação |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8 | CARLOS EXPEDITO RODRIGUES ARAGAO | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 8 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2323 | História | Incluir novos disclaimers para Garantias |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8 | CARLOS EXPEDITO RODRIGUES ARAGAO | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 16 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2324 | História | Inserção de Constituição de Garantias |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 8 | CARLOS EXPEDITO RODRIGUES ARAGAO | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 8
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2325 | História | Disparo de e-mail de cronograma para quem não recebeu |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8 | CARLOS EXPEDITO RODRIGUES ARAGAO | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 24 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8
Hogwarts | Corporate Backoffice | H1 | COR-2326 | História | Corrigir oper_caso das Séries que são da mesma operação |  |  |  |  | THIAGO DA SILVA ADRIANO | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 | IGOR FERREIRA COELHO GRANATO DE ARAUJO | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 | CARLOS EXPEDITO RODRIGUES ARAGAO | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 | LETICIA DE SOUSA LOPES | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8
[13 empty] | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 496 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 976
Formulas:
Qtde Horas = NETWORKDAYS([Início], [Fim]) * 8

## Corporate Frontoffice
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-413 | História | Criar projeto (arquitetura) Outsystems para o Coordenador LIder | [12 empty] | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-414 | História | Levantamento das APIs do projeto Coordenador Lider antigo (React) para analisar as adaptações para este novo formato | [12 empty] | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-415 | História | Documentação de como acessar/utilizar Validação De CNAES e todos os projetos para Outsystems | [12 empty] | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-416 | História | Atualizar mindC para acessar apis mindC Outsystems via Kong | [12 empty] | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-417 | História | Atualizar documentação das APIs externas | [12 empty] | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-419 | História | Configurar Notificações Ativas para o Banco BV | [12 empty] | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-423 | História | Solicitação apenas um responsável | [12 empty] | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-424 | História | Incluir o responsável da solicitação no PDF | [12 empty] | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-425 | História | Filtro do campo "Responsável" | [12 empty] | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-426 | História | Envio do e-mail ao emissor com o relatório de horas | [12 empty] | HENRIQUE SILVA DE MELLO | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-427 | História | Geração e extração do Excel | [12 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-429 | História | Alteração do nome "Responsável" pela atividade para "Contribuintes" | [12 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 16
Valdemorteam | Corporate | H1 | CS-430 | História | Incluir o IF da operação no PDF | [12 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 16
Valdemorteam | Corporate | H2 | CS-431 | História | Tirar o Time Special Situations da lista de Responsável (Contribuintes) da seção "Cadastro de Horas" | [12 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 16
Valdemorteam | Corporate | H3 | CS-432 | História | Bloquear a edição de todos os campos após colocar a demanda em "Finalizada" ou "Faturada" | [12 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 16
Valdemorteam | Corporate | H4 | CS-433 | História | Popular tabelas de tipos de ativos | [12 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 16
Valdemorteam | Corporate | H5 | CS-434 | História | Listagem - Geração e extração do Excel | [12 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 16
Valdemorteam | Corporate | H6 | CS-435 | História | Envio de e-mail ao emissor - Regra Geral | [12 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 16
Valdemorteam | Corporate | H7 | CS-436 | História | Colocar caixa de confirmação no exportar | [12 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 16
Valdemorteam | Corporate | H8 | CS-438 | História | Export Planilha de Controle Service Desk | [12 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8
[18 empty] | LEANDRO DANIEL LEMOS MURTA | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8
[21 empty] | 320 | [8 empty] | 320
Formulas:
Qtde Horas = NETWORKDAYS([Início], [Fim]) * 8

## Banking
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Gringotes | Banking | H1 | BANK-1659 | História | Homologação - Sinqia em UAT | [8 empty] | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 88 | CRIZAN VITOR DE OLIVEIRA TOTTA | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 160 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 88
Gringotes | Banking | H1 | BANK-1719 | História | [CaixaOnline ¦ Liquidacao.Pix] Alterar chamadas para permitir realizar lancamentos PIX com os dados completos do favorecido | [8 empty] | CAMILA NILCE DANIELETO SAMPAIO | 2024-03-16 | 2024-03-28 | 72 | PEDRO AFONSO FERREIRA HAUPENTHAL | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 160 | THAIANA DA SILVA LOPES | 2024-03-16 | 2024-03-28 | 72
[17 empty] | 160 |  |  |  | 320 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 640
Formulas:
Qtde Horas = NETWORKDAYS([Início], [Fim]) * 8

## Escrituração
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-594 | História | Backoffice Escrow Account ¦ Criar tela de download do informe de rendimento no Escrow Account |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 16 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 16 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-595 | História | Criar funcionalidade de download dos eventos societarios exibidos no periodo |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 16 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 16 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-603 | História | Expor API de Instrução da Cobrança |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 16 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 16 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-604 | História | Expor API do Status do Boleto |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 16 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 16 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-620 | História | Documentar APIs Expostas do Internet Banking |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 16 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 16 | JUNIOR VENGRZYNEK | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-653 | História | Banking - API ¦ Filtrar Compromissadas por CONTA e não por cnpj |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 8 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-658 | História | [Solicitacao de transf][TBD] Adicionar novo tipo de origem "Internet Banking" na solicitacao e filtros de permissionamento |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 8 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-680 | História | Internet Banking ¦ Operacional BFF Alterar tipo do valor de "Documento" no response |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-682 | História | Internet Banking ¦ Adicionar informaçoes já existentes, no extrato |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-687 | História | Gerar Extrato em OFX na tela de Extrato do Internet Banking |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8 | MARCELO ROCHA MOURA | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-688 | História | Download do Extrato em Cnab Febraban |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8 | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-695 | História | Add no vortx.dev como acessar BuscarExtrato no banking |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8 | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-696 | História | Internet Banking ¦ Reordenar ÚLTIMAS TRANSAÇÕES do dashboard |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 8 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 8 | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-728 | História | [COBRANÇA] Exibir "Tipo de Instrução" na tela de "Nova Instrução" |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8 | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 32
Escrituração | Escrituracao | H1 | ESCR-729 | História | [COBRANCA API] Alterar retorno dos tipos de instrução |  |  |  |  | PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 | RAYELLY KARINE VASCONCELOS DA SILVA | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 | JEAN CARLOS FERREIRA ESPANHOL | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 32
[13 empty] | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 480 | [8 empty] | 800
Formulas:
Qtde Horas = NETWORKDAYS([Início], [Fim]) * 8
Fim = WORKDAY.INTL([Início],3,1)
Início = WORKDAY.INTL([Fim, row above],1,1)

## Fundos Backoffice
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3594 | História | Chamado: 23804 - Publicação da Demonstração Financeira (2023) da Vórtx DTVM |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 48 | BRUNNA GABRIELLY DA SILVA | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 48 | ISRAEL MEINERT NERES | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 160
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3595 | História | QRT - [VxFundos] - Valores Mínimos de Movimentação - Portal |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 48 | BRUNNA GABRIELLY DA SILVA | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 48 | MATHEUS NOBRE PERES | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 160
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3596 | Debito Tecnico | [PCO] Ajuste na retentativa de validação de depositos |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 48 | BRUNNA GABRIELLY DA SILVA | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 48 | CARLOS EDUARDO MOLMELSTET | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 160
Megazord | Fundos Backoffice | H1 | FBACK-3596 | Debito Tecnico | [PCO] Ajuste na retentativa de validação de depositos |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 16 | BRUNNA GABRIELLY DA SILVA | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 16 | RAFAEL NEVES DE OLIVEIRA | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 160
[13 empty] | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 640 | [8 empty] | 960
Formulas:
Fim = WORKDAY.INTL([Início],5,1)
Qtde Horas = NETWORKDAYS([Início], [Fim]) * 8
Início = WORKDAY.INTL([Fim, row above],1,1)

## Fundos Líquidos
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2209 | História | Implantação Warren - Eu, enquanto área de negócio, gostaria de ter todos os fundos devidamente permissionados dentro do sistema de permissionamento. |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 16 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 16 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 24 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 16
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-2837 | História | Fluxo de retry - Cotas para o Perform It |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 16 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 16 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 48 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 16
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-3161 | História | Relatório de Posição de Cotista por Cautela em Excel |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 16 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 16 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 48 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 16
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-3238 | História | [WebSite.Api] Adaptação para Fundos com Classe |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 16 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 16 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 32 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 16
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-3239 | História | [WebSite.Web] Adaptação para Fundos com Classe e Subclasse |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 16 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 16 | JAIRO PEREIRA DIAS JUNIOR | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 16
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H1 | FLIQ-3240 | História | [WebSite.Web] Adaptação Página de Documentos |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 16 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 16 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 24 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 16
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H2 | FLIQ-3441 | História | 4 - Seção de Cotas Vórtx One Gestor |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 48 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H3 | FLIQ-3444 | História | 5 - Seção de Documentos Vórtx One Gestor |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 48 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H4 | FLIQ-3449 | História | 8 - Deploy do Retool de contas para o Portal de Fundos |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8 | MATHEUS GUILHERME DE ARAUJO VICENTE | 2024-03-22 | 2024-03-28 | 40 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H5 | FLIQ-3450 | História | 6 - Seção de Caixa Online Vórtx One Gestor |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8 | YARA LAURITO DUARTE | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 24 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H6 | FLIQ-3451 | História | 7 - Seção de Informações Vórtx One Gestor |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8 | YARA LAURITO DUARTE | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 48 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H7 | FLIQ-3516 | História | 8 - Melhoria na Regra de Carteira para Custódia Externa |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 8 | YARA LAURITO DUARTE | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 48 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H8 | FLIQ-3628 | História | Homologação V.62 - Sinqia |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8 | YARA LAURITO DUARTE | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 32 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | H9 | FLIQ-3683 | História | Criação de um Novo Campo Regulatório e Upload de Arquivo no Site - CVM 21 e 161 |  |  |  |  | WILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 | HYANKA COELHO MOTA | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 | YARA LAURITO DUARTE | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 |  |  |  |  | ANA CAROLINA CUPELLO PEIXOTO | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8
[13 empty] | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 480 | [7 empty] | 160 | 960
6328
Formulas:
Fim = WORKDAY.INTL([Início],1,1)
Qtde Horas = NETWORKDAYS([Início], [Fim]) * 8
Início = WORKDAY.INTL([Fim, row above],1,1)

## Fundos FIDC
Squad | Projeto | Horizonte | ID | Tipo Demanda | Título | Team Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Tech Leader | Início | Fim | Qtde Horas | Analista PM | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Desenvolvimento | Início | Fim | Qtde Horas | Analista Testes | Início | Fim | Qtde Horas | Analista UX | Início | Fim | Qtde Horas
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3067 | Débito Técnico | Instalação de certificado no VxRecebiveisPagamentos.Services |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 16 |  |  |  |  | ABEL PIMENTA ABDALLA | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 8
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3253 | História | Calcular taxa de desconto diária dos títulos |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 16 |  |  |  |  | ABEL PIMENTA ABDALLA | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 48
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3398 | História | Alterar remessa de aditamento para habilitar títulos para cálculo |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 16 |  |  |  |  | ABEL PIMENTA ABDALLA | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 16
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3400 | História | Alterar remessa de aquisição/liquidação retroativa para habilitar títulos para cálculo |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 16 |  |  |  |  | ANDERSON ALVES DA COSTA | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 48
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3410 | História | Realizar o Calculo de títulos |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 16 |  |  |  |  | ANDERSON ALVES DA COSTA | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 48
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3417 | História | Criar rota de consulta de dados para cálculo do PDD |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 8 |  |  |  |  | ANDERSON ALVES DA COSTA | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 64
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3448 | História | Validação do Nome da Registradora |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 8 |  |  |  |  | DANILO KENJI ASSUNCAO KATAYAMA | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 48
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3462 | História | [QRT] Corrigir funcionamento da feature de reprocessamento de estoque |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 |  |  |  |  | DANILO KENJI ASSUNCAO KATAYAMA | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 48
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3466 | História | [QRT] Criar gerador aditamento |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8 |  |  |  |  | DANILO KENJI ASSUNCAO KATAYAMA | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 64
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3473 | História | [QRT] Corrigir títulos na base de UAT que estão impedindo que o processamento noturno conclua corretamente |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 8 |  |  |  |  | RAFAEL LUCAS XAVIER CHAVES | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 48
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3492 | História | Alterar PROC de cálculo de títulos para guardar a taxa e a última data calculada |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 8 |  |  |  |  | RAFAEL LUCAS XAVIER CHAVES | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 48
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3493 | História | [QRT] - Testar fluxo cedente sem contrato mãe assinado |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8 |  |  |  |  | RAFAEL LUCAS XAVIER CHAVES | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 64
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3527 | História | Gravação da Identificação padronizada operação credito (IPOC) na CERC |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 8 |  |  |  |  | THIAGO CONTE MARI | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 48
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3539 | História | [Vrs.Modules] Tratativa de falhas durante a execução do calculo |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 8 |  |  |  |  | THIAGO CONTE MARI | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 48
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3543 | História | Realizar cálculo para os próximos 15 dias - Quando houver erro flegar o fundo para 0 |  |  |  |  | RODRIGO GONÇALVES DIAS | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8 |  |  |  |  | THIAGO CONTE MARI | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 64
Ragnarok | Fundos Controladoria | H1 | FIDC-3553 | História | Enviar remessas para registradora - fundo Leste
[13 empty] | 160 | [7 empty] | 712 | [8 empty] | 872
Formulas:
Fim = WORKDAY.INTL([Início],1,1)
Qtde Horas = NETWORKDAYS([Início], [Fim]) * 8
Início = WORKDAY.INTL([Fim, row above],1,1)

## Modelo
Squad | Projeto | Título | Colaborador | Função | Início | Fim | Qtde Horas
Banking | Banking | Homologação - Sinqia em UAT | MAIK MOURA | Tech Leader | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 80
Banking | Banking | [CaixaOnline ¦ Liquidacao.Pix] Alterar chamadas para permitir realizar lancamentos PIX com os dados completos do favorecido | MAIK MOURA | Tech Leader | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 80
Banking | Banking | Homologação - Sinqia em UAT | RAYELLE SILVA | Analista PM | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 8
Banking | Banking | [CaixaOnline ¦ Liquidacao.Pix] Alterar chamadas para permitir realizar lancamentos PIX com os dados completos do favorecido | RAYELLE SILVA | Analista PM | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 8
Banking | Banking | Homologação - Sinqia em UAT | JOÃO ROCHA | Analista Desenvolvimento | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 160
Banking | Banking | [CaixaOnline ¦ Liquidacao.Pix] Alterar chamadas para permitir realizar lancamentos PIX com os dados completos do favorecido | WILLIAM BRUNO | Analista Desenvolvimento | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 160
Banking | Banking | Homologação - Sinqia em UAT | ANA CAROLINA | Analista UX | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 80
Banking | Banking | [CaixaOnline ¦ Liquidacao.Pix] Alterar chamadas para permitir realizar lancamentos PIX com os dados completos do favorecido | ANA CAROLINA | Analista UX | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 80
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | Homologação V.62 - Sinqia | THIAGO ADRIANO | Tech Leader | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 80
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | Criação de um Novo Campo Regulatório e Upload de Arquivo no Site - CVM 21 e 161 | THIAGO ADRIANO | Tech Leader | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 80
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | Homologação V.62 - Sinqia | IGOR ARAUJO | Analista PM | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | Criação de um Novo Campo Regulatório e Upload de Arquivo no Site - CVM 21 e 161 | IGOR ARAUJO | Analista PM | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 8
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | Homologação V.62 - Sinqia | LEANDRO MURTA | Analista Desenvolvimento | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 160
Fundos Liquidos | Fundos Liquidos | Criação de um Novo Campo Regulatório e Upload de Arquivo no Site - CVM 21 e 161 | GABRIEL RIBEIRO | Analista Desenvolvimento | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 160

## Planilha1
| Squad | Colab |  | Função
1 | Banking | MAIK | 1 | ANALISTA | ANALISTA
2 | Banking | RAYELLE | 2 | PM | PM
|  |  | 4 | QA | SM
|  |  | 3 | SM | QA